## Plan
Roles
|  |  | Lider Tecnico | Desarrollador Full-stack | Analista | Ingeniero QA
| Salario Mensual |  | 3200000 | 2500000 | 2200000 | 2200000
| Cantidad |  | 1 | 2 | 1 | 1
| Participacion |  | 70% | 80% | 50% | 50%
| Fases | Iteraciones
1 | Inicio | 1 | 1 |  | 1 | 1
Backlog HU
CU nivel 0 - Plan
2 | Elaboracion | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
CU nivel 1 - Esp. Req
Modelo Diseño / ADRs
Prototipos
3 | Construccion | 6 | 4 | 6 | 3 | 4
Impl. Modulos
Pruebas - Mejoro proto
Eval. Arq
4 | Transicion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Pruebas carga y QAS
Despliegue
Documentacion
| 1 iteracion = 15 dias | 12 | 10 | 10 | 8 | 9
|  |  | 11200000 | 20000000 | 4400000 | 4950000 | 40550000
|  | 6 |  |  |  | Imprevistos | 4055000
[6 empty] | Costos | 44605000
[7 empty] | Valor Final | 55756250
[7 empty] | Valor Final USD | 17464.597
[7 empty] | Tope USD | 20000
| Dias por iteracion | 15
| Iteraciones por mes | 2
| Duracion (meses) | 6
| Imprevistos (%) | 10%
| Utilidad (%) | 25%
| TRM (COP por USD) | 3192.53 | TRM del 22-sep-2026
Note on D37: TRM vigente al 22-sep-2026: $3.192,53 COP/USD.

## Cronograma
Fecha de inicio |  | 2026-08-24
Mes | Iteracion | Fase | Inicio | Fin | Dias | Actividades / artefactos
1 | 1 | Inicio | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 15 | Vision, contexto del problema, stakeholders, backlog inicial de HU, seleccion del proceso y del stack.
1 | 2 | Elaboracion | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 15 | Especificacion de requisitos ISO/IEC/IEEE 29148, casos de uso nivel 0 y 1, escenarios de calidad.
2 | 3 | Elaboracion | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 15 | Alternativas arquitectonicas, tabla comparativa ponderada, ADRs.
2 | 4 | Elaboracion | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 15 | Modelo de datos conceptual y logico, wireframes, spike de conectividad RNT.
3 | 5 | Construccion | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 15 | Esqueleto hexagonal, persistencia, autenticacion y autorizacion por rol.
3 | 6 | Construccion | 2026-11-07 | 2026-11-21 | 15 | Catalogo de atractivos y servicios, busqueda y filtros.
4 | 7 | Construccion | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 15 | Adaptador RNT (API SODA), registro y verificacion del prestador.
4 | 8 | Construccion | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 15 | Ciclo de vida de la solicitud, cola del operador, vencimientos y notificaciones (flujo critico).
5 | 9 | Construccion | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 15 | Integracion Wompi: checkout, webhook firmado y dispersion.
5 | 10 | Construccion | 2027-01-06 | 2027-01-20 | 15 | Modulo de IA desacoplado y dashboard de indicadores.
6 | 11 | Transicion | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 15 | Evaluacion arquitectonica, pruebas de carga y de atributos de calidad.
6 | 12 | Transicion | 2027-02-05 | 2027-02-19 | 15 | Despliegue, documentacion final y sustentacion.
Total |  |  |  |  | 180
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]+1
Fin = [Inicio]+Plan!$D32-1