## Plan OpenUP
Plan de Proyecto - Metodología OpenUP
Plataforma Digital para la Gestión Integrada y Sostenible del Turismo en Santa Marta
ROLES DEL EQUIPO
|  |  | Líder Técnico / Arquitecto | Desarrollador Full-stack | Desarrollador Backend | Analista de Requisitos | Ingeniero QA
| Salario Mensual (COP) |  | 2500000 | 1800000 | 1700000 | 1650000 | 1600000
| Cantidad de personas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Participación (%) |  | 70% | 90% | 90% | 60% | 70%
FASES E ITERACIONES (OpenUP)
# | Fase / Entregable | Iter. | Iteraciones que participa | Iteraciones que participa | Iteraciones que participa | Iteraciones que participa | Iteraciones que participa
1 | INICIO — Visión, alcance y viabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
• Documento de Visión del proyecto
• Contexto del problema
• Identificación de stakeholders (tabla)
• Backlog inicial de Historias de Usuario
• Diagrama de Casos de Uso Nivel 0
• Glosario del dominio turístico
• Identificación inicial de riesgos
• Plan de proyecto + Justificación de metodología (OpenUP)
2 | ELABORACIÓN — Baseline arquitectónico y mitigación de riesgos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
• Documento de Requerimientos completo (IEEE/IEC/IEEE 29148:2018)
• Casos de Uso Nivel 1 detallados
• Atributos de calidad como escenarios medibles (QAS)
• Análisis de restricciones (técnicas, económicas, sociales, ambientales, normativas, éticas)
• Documento de Comparación y Selección de Arquitectura
• Tabla comparativa de alternativas + análisis de trade-offs
• Documento de Diseño Arquitectónico (baseline)
• Modelo de datos (conceptual + lógico) + justificación de persistencia
• Wireframes / Mockups de interfaces principales
• Diagrama de paquetes (componentes)
• Diagrama de despliegue inicial
• ADRs iniciales (metodología, estilo, BD, conectividad)
• Prototipo arquitectónico ejecutable (flujo crítico)
3 | CONSTRUCCIÓN — Implementación incremental del sistema | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
• Implementación de módulos priorizados (≥ 60% de casos de uso)
• Flujo crítico completo (inicio → procesamiento → persistencia → respuesta)
• Adaptador de interoperabilidad (RNT, pasarela de pagos, fuentes externas)
• Módulo de IA integrado como servicio desacoplado
• Pruebas unitarias e integración por iteración
• Evaluación arquitectónica lightweight (por escenarios)
• Actualización iterativa de ADRs
• Refinamiento de diagramas de diseño
• Métricas de calidad medidas iterativamente
• Backlog refinado por iteración
4 | TRANSICIÓN — Despliegue, validación y cierre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
• Despliegue del prototipo (cloud de bajo costo)
• Documento Final consolidado
• Tabla de validación frente a restricciones (Restricción / Tipo / Decisión / Evidencia / Cumple)
• Análisis de impacto comparativo (situación inicial vs sistema propuesto)
• Reporte final de evaluación arquitectónica
• Manuales de usuario / operación básicos
• Preparación de la sustentación pública
• Retroalimentación final y cierre del proyecto
| Total iteraciones por rol (1 iter = 12 días) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
| Costo por rol (COP) |  | 7000000 | 6480000 | 6120000 | 3465000 | 3360000
| Subtotal (suma costos por rol) | [6 empty] | 26425000
| Imprevistos (10%) | [6 empty] | 2642500
| COSTO TOTAL | [6 empty] | 29067500
| VALOR FINAL AL CLIENTE (margen 25%) | [6 empty] | 36334375
Duración total: 8 iteraciones × 12 días = 96 días (semestre 24-Ago a 28-Nov 2026)